**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ администрации Александровского сельского поселения**

 **за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Александровского сельского поселения от 24 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Александровского сельского поселения», на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном отчете дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, по состоянию на 01.01.2024 года.

В 2023 году на территории Александровского сельского поселения реализовывались 4 муниципальных программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ за 2023 год:

- определенный муниципальными программами по состоянию на 01.01.2024 – 3087000,00 рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 01.01.2024 – 3 087 000,00 рублей;

- фактически профинансировано 3 087 000,00 рублей.

 Таблица 1.

**Анализ фактического исполнению муниципальных программ**

**за 2023 год**

( руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель МП / МБ \*  | Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений | ИсполнениеМП / МБ \* (%) |
| 1. | Муниципальная программа "Профилактика наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркосодержащих и психотропных веществ на территории Александровского сельского поселения на 2022-2024 год" | 3000,00/3000,00 | 3 000,00 | 100/100 |
| 2. | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Спасского муниципального района Приморского края на 2023-2025 годы". | 5000,00/5000,00 | 5 000,00 | 100/100 |
| 3. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения на 2020-2027 годы» | 3040000,00/3040000,00 | 3 040 000,00 | 100/100 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Александровского сельского поселения на 2022-2024 годы». | 39000,00/39000,00 | 39 000,00 | 100/100 |
|  | Итого: | 3087000,00/3087000,00 | 3 087 000,00 | 100/100 |

\* Сокращение МП / МБ: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено Местным бюджетом.

Таблица 2.

**Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей(%) |
| **1.** | Муниципальная программа "Профилактика наркомании и токсико-мании, незаконного оборота наркосодержащих и психотропных веществ на территории Александровского сельского поселения на 2022-2024 год" | **4** | **3** | **75** |
| 1.1 | - Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (80 процентов); | 80 | 71 | 89 |
| 1.2 | - количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании в 2022 г. (5 шт.) | 5 | 5 | 100 |
| 1.3 | - распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам противодействия наркомании в 2022 г. 150 шт.) | 150 | 0 |  0 |
| 1.4 | - проведение собраний и сходов граждан по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности в 2022 г. (2шт.) | 2 | 1 | 50 |
| **2.** | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Алек-сандровском сельском поселении Спасского муниципального района Приморского края на 2023-2025 годы". | **5** | **4** | **80** |
| 2.1 | - доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период на предмет выявления фактов коррупции и коррупционных опасных фактов в деятельности органов местного самоуправления – 0%; | 0 | 0 | 100 |
| 2.2 | - доля муниципальных служащих, прошедших обучение противодействию коррупции, в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции -100%; | 100 | 0 | 0 |
| 2.3 | -доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения – 100%; | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | -доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов - 100%; | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | -уровень обеспечения доступа населения информацией о противодействии коррупции на территории Александровского сельского поселения – 100%». | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 0  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения на 2020-2027 годы» | **1** | **1** | **100**  |
| 3.1 | Количество благоустроенных домовых территорий, ед. | 1 | 1 | 100 |
| **4.** | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Алек-сандровского сельского поселения на 2022-2024 годы».** | **2** | **2** | **100** |
| 4.1 | Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов, шт | 8 | 5 | 63 |
| 4.2 | Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности, процент | 13 | 11 | 85 |

Оценка эффективности основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эj), программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эj равно 95 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эj от 75 до 95, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эj менее 75, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эj ≥ 100) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

**Оценка эффективности**

 **Муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркосодержащих и психотропных веществ на территории Александровского сельского поселения на 2022-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Александровского сельского поселения от 13.10.2021г. № 27.**

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы полностью.

Предусмотрено по программе средств ФП= 3,0 тыс. рублей, Фактически израсходовано ФФ = 3,0 тыс. рублей

К 2=100

2 этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (80 процентов);

Подростки и молодежь указанной категории 200 человек х80% =160 человек. Проведено 5 мероприятий с общим количеством участников 113 человек, это составило 71%

план - 80, факт - 71 Pi1=89

- проведение собраний и сходов граждан по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности г. (1шт.)

план - 2, факт - 1 Pi 2=50

- ко­ли­че­ство ме­ро­при­я­тий, про­ве­ден­ных в це­лях про­фи­лак­ти­ки нар­ко­ма­нии и ток­си­ко­ма­нии (5 шт.)

– план – 5, факт – 5 Pi3=100

-распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам противодействия наркомании в количестве 150 шт.)

– план – 150 шт, факт – 0 шт. Pi4=0

К 1=(89+50+100+0)/4=60

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(6/7)\*100=86%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=60\*0.5+100\*0.2+86\*0.3=76

 **Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 76**

 **Вывод: согласно критериям, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.**

**Оценка эффективности**

 **Долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Спасского муниципального района Приморского края на 2023-2025 годы» утвержденной постановлением администрации Александровского сельского поселения от 27.09.2022 №29 в редакции постановления от 05.02.2024 №9 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения от 27 сентября 2022 г. №29 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении Спасского муниципального района Приморского края на 2023-2025 годы»».**

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год.

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы полностью.

Предусмотрено по программе средств ФП= 5,0 тыс. рублей, Фактически израсходовано ФФ = 5,0 тыс. рублей

К 2=100

2 этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период на предмет выявления фактов коррупции и коррупционных опасных фактов в деятельности органов местного самоуправления – 0%

план - 0, факт - 0 Pi1=100

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение противодействию коррупции, в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции – 100%

план - 4, факт - 0 Pi2=0

-доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения 100%

– план – 100, факт – 100 Pi3=100

-доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов -100%

 – план – 100, факт – 100 Pi4=100

-уровень обеспечения доступа населения информацией о противодействии коррупции на территории Александровского сельского поселения – 100%

– план – 100, факт – 100 Pi5=100

К 1=(100+0+100+100+100)/5=80

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(4/5)\*100=80%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=80\*0.5+100\*0.2+80\*0.3=84

 **Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 84**

 **Вывод: согласно критериям, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как**  **удовлетворительный.**

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения на 2020-2027 годы» от 11.02.2021 №3.1 (в редакции постановлений от 17.12.2021 № 40, 10.01.2022 № 02, 13.04.2022 №12, 26.10.2022 №35, 01.08.2023 №18.**

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы:

Предусмотрено по программе средств ФП= 3 040 000,00 рублей, Фактически израсходовано ФФ = 3 040 000,00 рублей

К 2=100

2 этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- Количество благоустроенных домовых территорий 1 ед.

План -1 ед., факт -1 ед., Pi1=100

К 1=100/1=100

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(1/1)\*100=100%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=100\*0.5+100\*0.2+100\*0.3=100

**Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 100**

 **Вывод: согласно критериям, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как**  **высокий.**

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы « Развитие молодежной политики**

**Александровского сельского поселения на 2022-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Александровского сельского поселения от 26.04.2021г. № 13.**

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы полностью.

Предусмотрено по программе средств ФП= 39,0 тыс. рублей, Фактически израсходовано ФФ = 39,0 тыс. рублей

К 2=100

2 этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов, 9 шт.; Фактически проведено пять:

«Встречаем солнечное лето»

«День семьи, любви и верности»

«Первый раз в первый класс»

«Военно спортивная игра «Зарничка» для учащихся младшего возраста

«Военно спортивная игра Зарница»

План -8 шт, факт -5 шт, Pi1=63

- Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности, 13 процентов

Проведено 5 мероприятий общее количество участников 141 человек, среднее число участников 28 человек или 11 % от общего числа молодежи 249 человек.

план – 13%, факт – 11% Pi2=85

К 1=(63+85)/2=74

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(5/8)\*100=63%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=74\*0.5+100\*0.2+63\*0.3=77

**Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 77**

 **Вывод: согласно критериям, уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.**

Исполнитель: ведущий специалист 2 разряда

 Александровского сельского поселения

Сахута Н.И.

8(42352)73419