Оценка эффективности

Муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании, незаконного оборота наркосодержащих и психотропных веществ на территории Александровского сельского поселения на 2022-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Александровского сельского поселения от 13.10.2021г. № 27.

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы полностью.

Предусмотрено по программе средств ФП= 3,0 тыс. рублей, Фактически израсходовано ФФ = 3,0 тыс. рублей

К 2=100

2  этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- Доля  подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (80 процентов);

Подростки и молодежь указанной категории 200 человек х80% =160 человек. Проведено 5 мероприятий с общим количеством участников 113 человек, это составило 71%

план - 80, факт - 71  Pi1=89

- проведение собраний и сходов граждан по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности  г. (1шт.)

план - 2, факт - 1  Pi 2=50

- количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании  (5 шт.)

– план – 5, факт – 5  Pi3=100

-распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам противодействия наркомании в  количестве 150 шт.)

– план – 150 шт, факт – 0 шт.  Pi4=0

К 1=(89+50+100+0)/4=60

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(6/7)*100=86%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=60*0.5+100*0.2+86*0.3=76

Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 76

Вывод: согласно критериям,  уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.

Глава Александровского сельского поселения                         А. А. Архипов