Оценка эффективности

Муниципальной программы « Развитие  молодежной политики

Александровского сельского поселения на 2022-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Александровского сельского поселения от 26.04.2021г. № 13.

Проводится оценка эффективности программы за 2023 год

1 этап: анализируется уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ.

Средства на проведение мероприятий выделены и израсходованы полностью.

Предусмотрено по программе средств ФП= 39,0 тыс. рублей, Фактически израсходовано ФФ = 39,0 тыс. рублей

К 2=100

2  этап: анализируется уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ.

- Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов, 9 шт.; Фактически проведено пять:

«Встречаем солнечное лето»

«День семьи,  любви и верности»

«Первый раз в первый класс»

«Военно спортивная игра «Зарничка» для учащихся младшего возраста

«Военно спортивная игра Зарница»

План -8 шт, факт -5 шт, Pi1=63

- Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности, 13 процентов

Проведено 5 мероприятий  общее количество участников 141 человек, среднее число участников 28 человек или 11 % от общего числа молодежи 249 человек.

план – 13%, факт – 11%  Pi2=85

К 1=(63+85)/2=74

3 этап: анализируется уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ.

К3=(5/8)*100=63%

Эффективность реализации муниципальной программы (Э j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К i) с учетом весовых коэффициентов (В i):

Э j=74*0.5+100*0.2+63*0.3=77

Таким образом, эффективность реализации программы Э j равна 77

Вывод: согласно критериям,  уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.

Глава Александровского сельского поселения                         А. А. Архипов